## 1-1
1 | － | 1
１ 実施事項名 |  |  | 行政評価システムの導入と活用 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 企画財政課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） |  |  | これまでの行政運営は「計画した事業に対してどれだけの予算で、どれだけの事業を実施したか」という行政サービスの「量」に重点が置かれていたが、今後は評価した結果を次の計画や事務事業に反映する[質]に重点を置いた取組が必要となる。 行政活動の現状を的確に把握し、町民ニーズとのギャップを発見する仕組み・意識を定着させ、事務事業の見直し・効率化、行政サービスの向上、町民へ説明責任の確保、職員の意識改革を図り、町民の満足度向上を目指す。
４ 対象等（なにを・だれを） |  |  | 事務事業
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） |  |  | ①内部評価（１次評価） 各事務事業について、庁内で評価を行う ②外部評価（２次評価） 「行政改革推進委員会」による評価を取り入れ、評価結果の町民への公表により評価制度の透明性を図る。
６ 成果・効果 （どうなるのか） |  |  | 行政活動の現状と町民のニーズを的確に把握し、改善へとつなげる →事務事業の見直しによる業務改善、経費削減 →町民ニーズを的確に反映した効果的・効率的で質の高い行政サービスの提供 町民の行政サービス満足度の向上に繋がる →職員の意識改革
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） |  |  | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[9 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
|  |  | ①職員研修 |  |  | 実施状況に応じた職員研修を適宜実施 |  |  | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
|  |  | ②事務事業評価一部試行 |  |  | 一部（１係１事業）の事務事業において、評価試行を実施
|  |  | ③試行結果の検証と実施要領の策定 |  |  | 試行評価の反省、これを踏まえ、本導入に向けた制度設計
|  |  | ④事務事業評価実施 |  |  | 各事務事業において事後評価を実施
９ 達成率 （単位：％） | [6 empty] | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） |  |  | ２２年度 | 目標 | 職員研修、事務事業評価の一部試行（1係1事業）、平成23年度予算（計画）への反映、試行結果の検証、本導入に向けた評価シートの設定
実績
|  |  | ２３年度 | 目標
実績
|  |  | ２４年度 | 目標
実績
|  |  | ２５年度 | 目標
実績
|  |  | ２６年度 | 目標
実績

## 1-1達成率
１ － １
平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①職員研修 | 20 | 行政評価研修会開催 | [5 empty] | 20 | %
|  | 事務事業評価シート作成検討委員会 | [5 empty] | 40 | × |  | × | ×
|  | 事務事業評価シート説明・啓発・周知 | [5 empty] | 60 | %
|  | 事務事業評価活用研修会 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
②事務事業評価一部試行 | 60 | 試行評価シート設定 | [5 empty] | 40 | %
|  | 内部評価（試行） | [5 empty] | 60 | × |  | × | ×
|  | 外部評価（試行） | [5 empty] | 80 | %
|  | 次年度予算（計画）への反映、公表 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
③試行結果の検証と実施要領の策定 | 20 | 試行評価シートに関するアンケート調査 | [5 empty] | 20
|  | 試行結果の検証 | [5 empty] | 50 | × |  | × | ×
|  | 実施要領・シートの策定 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
[9 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
[9 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 職員研修 | 事務事業評価 一部試行 |  | 検証、実施要領の策定 |  | 事務事業評価 実施
指標ウエイト（％） |  | 10 | 20 |  | 20 |  | 50
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計

## 1-2
１―２
１ 実施事項名 | 文書管理システムの構築 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 総務課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） | 行政事務の多様化とともに文書の必要性と重要性はますます増えている。情報公開制度に対応するためにも膨大な資料を分類し整理しておく必要がある。
４ 対象等（なにを・だれを） | 職員
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） | システム導入した場合における文書管理と実際に本町が行っている文書管理とが大きく乖離しているため、現段階ではシステム導入による効果が得られないと推測される。従い、まず現段階で各課共通した文書保存、文書管理（文書分類表に基づく形態）を実践し、馴染んだ上で本町に一番則したシステムの導入を検討する。
６ 成果・効果 （どうなるのか） | 情報公開に対応する。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[7 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
| ①新文書分類表による文書分類、保存、管理開始 |  |  | 文書分類表（平成22年3月告示）に基づき、綿密な文書の分類、保存、管理を課単位で開始する。 |  |  | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
| ②文書分類表の訂正、保存方法、保存場所など管理方法の検討、改善 |  |  | 実際の文書管理を行ううえで支障があれば、随時対処策を検討し、改善を図っていく。
| ③訂正後の文書分類表による文書分類、保存、管理の徹底強化 |  |  | 各問題点洗い出し後、改善されたの管理方法の徹底、強化を図る。
| ④文書管理システム導入の検討 |  |  | 各課共通の文書管理意識の普及後、本町になじむ文書管理システムの導入を検討する。
| ⑤文書管理システム導入 |  |  | システム運営、管理職研修、職員研修を実施し、円滑な文書管理を行う。
９ 達成率 （単位：％） |  |  |  |  | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） | ２２年度 | 目標 | 近年乱雑になった文書分類番号の整備、番号順による簿冊保存の周知、実践。
実績
| ２３年度 | 目標
実績
| ２４年度 | 目標
実績
| ２５年度 | 目標
実績
| ２６年度 | 目標
実績

## 1-2達成率
１ － ２
実施事項名 | 文書管理システムの構築
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①新文書分類表による文書分類、保存、管理開始 |  | 文書分類表の周知 | [5 empty] | 20 | %
| 100 | 文書分類表の周知の徹底 | [5 empty] | 40 | × |  | × | ×
|  | 簿冊ごとの分類番号の付与 | [5 empty] | 60 | %
|  | 文書分類表に基づく分類開始 | [5 empty] | 80
|  | 分類番号により簿冊単位での保存 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
%
[9 empty] | × |  | × | ×
%
[9 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
[9 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
[9 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 文書分類表の周知 | 簿冊ごとの保存 | 各課共通の文書管理体制構築 | 文書管理方法の検討 |  |  | 文書管理本施行
指標ウエイト（％） |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  | 40
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計

## 1-3
１ ー ３
１ 実施事項名 | 効率的な除雪作業の推進 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 産業建設課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） | 現在は近接した路線を町、及び県それぞれが管理路線のみを除雪して、管理路線でない路線については、除雪しないで回送している。これは、それぞれが業者に委託して除雪を行なう路線についても同じ状況であり、作業効率が悪く、作業量に比して時間を要している。
４ 対象等（なにを・だれを） | 除雪作業
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） | 町・県・除雪受託業者それぞれの保有機械、人員等の作業能力を考慮した管理路線にこだわらない除雪計画により、効率的な除雪作業を実施する。
６ 成果・効果 （どうなるのか） | 除雪作業の効率化、作業時間の短縮により、除雪費用の縮減、環境負荷低減に繋がる。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[7 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度～
| ①県道担当部署との調整 |  |  | 担当者にて調整 |  |  | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
| ②県道担当部署との協定書の締結 |  |  | 協定書の締結⇒実施
９ 達成率 （単位：％） |  |  |  |  | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） | ２２年度 | 目標 | 県道担当部署と連携調整し、協定書を締結する
実績
| ２３年度 | 目標
実績
| ２４年度 | 目標
実績
| ２５年度 | 目標
実績
| ２６年度 | 目標
実績

## 1-3達成率
１－３
平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 当初 |  | 月末 | ２２年度末
①県道担当部署との調整 | 50 | 県道担当部署との調整 | [5 empty] | 100
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
②県道担当部署との協定書等の締結 | 50 | 県道担当部署との協定書等の締結 | [5 empty] | 100 | %
[9 empty] | × |  | × | ×
%
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 県道担当部署との調整 |  |  |  |  | 県道担当部署との協定書等の締結
指標ウエイト（％） |  | 50 |  |  |  |  | 50
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計

## 1-4
1 | － | 4
１ 実施事項名 |  |  | 施設譲渡の推進 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 産業建設課 ・教育委員会
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） |  |  | 集落要望により町が国・県等補助を受けて建設し、集落が利用している町立施設は、実質は集落の施設であり、現在は該当集落が指定管理者を無料で受託している。本来部落の施設であり、譲渡できる条件が整い次第、順次譲渡を行い、町財産の廃止を行う。
４ 対象等（なにを・だれを） |  |  | 部落が利用している部落公民館等の施設 ※産業建設課所管 ７施設、教育委員会所管施設 １施設
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） |  |  | 現在、指定管理を受託している集落に対して、町の方針を説明し、理解をいただいたうえで順次集落へ譲渡する。
６ 成果・効果 （どうなるのか） |  |  | ・施設管理の効率化を図る。 ・自主管理意識が高まる。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） |  |  | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[9 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
|  |  | ①譲渡施設の確認・整理、譲渡契約（案）作成 | [5 empty] | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
②集落への説明・協議、譲渡契約締結
③譲渡実施
９ 達成率 （単位：％） | [6 empty] | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） |  |  | ２２年度 | 目標 | 譲渡施設の確認、整理、譲渡契約（案）作成
実績
|  |  | ２３年度 | 目標
実績
|  |  | ２４年度 | 目標
実績
|  |  | ２５年度 | 目標
実績
|  |  | ２６年度 | 目標
実績

## 1-4達成率
１ － ４
実施事項名 | 平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①譲渡施設の確認・整理 譲渡契約（案）作成 | 100 | 譲渡施設の確認・整理 | [5 empty] | 70 | %
|  | 譲渡契約（案）作成 | [5 empty] | 100 | × |  | × | ×
%
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
%
[9 empty] | × |  | × | ×
%
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 譲渡施設の確認・整理、譲渡契約書（案）作成 |  |  | 集落への説明・協議、譲渡契約締結 | [5 empty] | 譲渡実施
指標ウエイト（％） |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 10
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計

## 1-5
１―５
１ 実施事項名 | 地方税の電子申告連携（給与支払報告書、固定償却資産、法人町民税）の導入 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 税務課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） | 平成21年から公的年金等支払報告書の電子化が開始され、平成23年からは所得税の電子データ連携が開始される。電子申告システムは、納税者の利便性の向上及び税務行政の高度化・効率化を促進するため不可欠であり、税理士等関係者からも電子申告システムの導入が求められている。
４ 対象等（なにを・だれを） | 納税者
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） | ・法人町民税情報システムを導入し、運用する。 ・電子申告連携（給与支払報告書、固定償却資産、法人町民税）システムを導入し、運用する。
６ 成果・効果 （どうなるのか） | ・納税者の利便性の向上を図る。 ・課税事務の効率化及びコストの削減に繋がる。 ・適正な課税客体の把握と公正公平な課税の徹底が図られる。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[7 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
| ①法人町民税情報システムを導入し、運用する。 |  |  | 法人町民税情報システムの導入を行い、運用する。 |  |  | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
| ②電子申告連携（給与支払報告書、固定償却資産、法人町民税）システムを導入し、運用する。 |  |  | 電子申告連携システムの導入を行い、運用する。
９ 達成率 （単位：％） |  |  |  |  | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） | ２２年度 | 目標 | 法人町民税情報システムの導入及び地方税電子申告の受付経由機関である（社）地方税電子化協議会との連携システムの導入を行い、平成２３年１月からの地方税電子申告を開始できるようにする。
実績
| ２３年度 | 目標
実績
| ２４年度 | 目標
実績
| ２５年度 | 目標
実績
| ２６年度 | 目標
実績

## 1-5達成率
１－５
平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①法人町民税情報システムを導入し、運用する。 | 10 | ①法人町民税情報システムの導入 | [5 empty] | 50 | %
|  | ②システムの運用 | [5 empty] | 100 | × |  | × | ×
%
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
②電子申告連携（給与支払報告書、固定償却資産、法人町民税）システムを導入し、運用する。 | 90 | ①電子申告連携システムの導入 | [5 empty] | 30 | %
|  | ②電子申告の広報 | [5 empty] | 60 | × |  | × | ×
|  | ③電子申告システムの運用 | [5 empty] | 100 | %
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 法人町民税情報システムの導入 | 法人町民税情報システムの運用 | 電子申告連携システムの導入 |  |  |  | 電子申告連携システムの運用
指標ウエイト（％） |  | 5 | 5 | 45 |  |  |  | 45
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計