## 記入方法（左）
１―１
１ 実施事項名 | 行政評価システムの導入と活用 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 企画財政課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） | 前例踏襲的な行政運営から新しい行政運営へ変革する一つの手段として、行政評価システムを構築します。
４ 対象等（なにを・だれを） | 事務事業
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） | 事務事業評価システムを構築する検討会を設置し、評価システムを構築する。
６ 成果・効果 （どうなるのか） | 効率的、効果的な事業の推進、町民との情報の共有化、次期計画へ反映等。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[7 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
| ①事務事業評価検討会議を設置 |  |  | 事務事業評価システムを構築するため職員で構成する会議を設置 |  |  | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
| ②事務事業評価システム原案を作成する。 |  |  | 原案を作成
| ③事務事業評価の実施 |  |  | 各事務事業において試行後、事後評価を実施
９ 達成率 （単位：％） |  |  |  |  | 計画全体の達成率 （最終年度記入） |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） | ２２年度 | 目標
実績
| ２３年度 | 目標
実績
| ２４年度 | 目標
実績
| ２５年度 | 目標
実績
| ２６年度 | 目標
実績
年度計画を実線黒色で記入
達成率はその年度の計画に対してどれだけ進捗したかを記入
年度始めの目標（計画）を記入
年度終わりの実績を簡潔に記入（記入欄が不足する場合には下方に拡大して記入すること） 計画が未達成の場合にはできる限りその理由も記入
実績がある場合に矢印を記入
記 載 要 領

## 記入方法（右）
１－１
平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①事務事業評価検討会議の設置 | 30 | 検討会議設置要綱の作成 | [5 empty] | 20
|  | 開催稟議（構成員の選抜も含めて） | [5 empty] | 40 | × |  | × | ×
|  | 検討会議の設置・開催 | [5 empty] | 60
|  | 検討会議で実施案検討・調整 | [5 empty] | 80
|  | 検討会議での実施案完成 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
②事務事業評価システム原案を作成 | 50 | 行政評価システム研修会等参加 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 40%
|  | 先進地事例の収集及び研究 | [5 empty] | 40 | × |  | × | ×
|  | 原案のたたき台作成 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 50%
|  | たたき台を課内で検討 | [5 empty] | 80
|  | 原案を検討会議提出 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 20%
③事務事業評価の実施 | 20 | 試行案の説明会開催 | [5 empty] | 20
|  | 試行実施 | [5 empty] | 40 | × |  | × | ×
|  | 施行後のシステム検証 | [5 empty] | 60
|  | システム改良 | [5 empty] | 80
|  | システム本施行 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
④
[9 empty] | × |  | × | ×
|  | 小計 | [6 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [6 empty] | 0% |  | 0% | 20%
実施状況及び今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び今後の問題点 （3月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | 行政評価システム研修会参加 | 先進地事例の収集及び研究 | 原案のたたき台作成 | 原案完成版作成 | 検討会議の設置 | 検討会議での実施案検討・調整 | 検討会議での実施案の完成 | 行政評価システム試行 | 試行後のシステム検証・改良 | システム本施行
指標ウエイト(％) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
達成率(％) |  | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
達成率合計 |  | 25%
ウエイトは合計して１００となるよう調整して記入。
その年度の達成段階を５段階程度設定する。
達成段階まで塗りつぶす。
達成率を記入する。
小計・合計は自動計算される。
段階に合わせて達成率を設定する。
指標ごとに記入すること。
実施状況について簡潔に記入すること。 達成できなかった理由等についても記入すること。 問題点についても分析を加えること。
ウエイト率を記入する。
全体計画についても指標を設定して、全体での進捗率がわかるようにする。
各指標毎の達成率
各指標毎の達成率の合計 【(10×100＋10×100＋10×50)/100=25％】 達成部分は塗りつぶす