## 3-10
３ ― １０
１ 実施事項名 | 人材育成と人事評価システムの充実 | [9 empty] | ２ 担当課 |  |  | 総務課
３ 現状・問題点・必要性（なぜやるのか） | 人材育成基本方針に基づき、職員の能力開発を行うとともに、人事評価システムの充実をはかり、人材育成を積極的に推進する。
４ 対象等（なにを・だれを） | 職員
５ 実施内容 （何をどのようにやるのか） | 職員研修の充実を図る。また、未施行のままとなっている目標管理による人事評価制度の構築を図り、人事評価システムの精度の充実を図る。
６ 成果・効果 （どうなるのか） | 職員の意識改革・行動変革を促すとともに、人事評価の結果等を研修によって補完していくことによって、質の高い職員の育成を行う。
７ 活動指標 （何をどれだけやるのか） | 指標名 |  | 目標値 | 定義・算定式 |  | 備考 | ８ 工程表（いつ完了するのか） 上段：計画 下段：実績
[7 empty] | ２２年度 |  | ２３年度 |  | ２４年度 |  | ２５年度 |  | ２６年度
| ①職員研修の充実 | [5 empty] | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月 | ４月 | １０月
| ②能力評価制度の見直し |  |  | 昨年度アンケート結果等をもとに、改善点等を検討する。
③目標管理制度の構築と実践
| ④ＯＪＴマニュアル作成 |  |  | 職場で、上司が部下に対して行う育成指導（ＯＪＴ）について、より効果的に推進するためのマニュアル作成とマニュアルによる人材育成
９ 達成率 （単位：％） |  |  |  |  | 計画全体の達成率（最終年度記入）
（いくら達成できたのか）
１０ 年度ごとの実施状況 （どうやったのか） | ２２年度 | 目標 | 能力評価制度の見直しを行うとともに、目標管理について制度を確立し、平成２３年度から試行を行う。
実績
| ２３年度 | 目標
実績
| ２４年度 | 目標
実績
| ２５年度 | 目標
実績
| ２６年度 | 目標
実績

## 3- 10達成率
３－１０
平成２２年度実施計画
指標名 | ウエイト | 達成段階 | [5 empty] | 達成率（%） |  | 月末 |  | 月末 | ２２年度末
①職員研修の充実 | 20 | 自治研能力評価研修の参加(各課１名） | [6 empty] | 30 | %
|  | 人事評価のための研修の実施 | [6 empty] | 60 | × |  | × | ×
|  | 職員研修の効果測定の検討 | [5 empty] | 100 |  | %
|  | 小計 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0%
②能力評価制度の見直し | 30 | 問題点・改善点の洗い出し | [5 empty] | 20 |  | %
|  | 見直し案の作成 | [5 empty] | 50 |  | × |  | × | ×
|  | 検討委員会による検討 | [5 empty] | 70 |  | %
|  | 新制度による評価の実施 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0%
③目標管理制度の構築 |  | 案の作成 | [5 empty] | 30
|  | 検討委員会の開催 | [5 empty] | 60 |  | × |  | × | ×
| 30 | 新制度での試行（監督職以上） | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0%
④OJTマニュアル作成 |  | ＯＪＴマニュアル案作成 | [5 empty] | 30
|  | 課内で検討、修正 | [5 empty] | 60 |  | × |  | × | ×
| 20 | 各課周知、実施 | [5 empty] | 100
|  | 小計 | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0%
計 | 100 | 達成率計（小数点以下四捨五入） | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0%
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
実施状況及び 今後の問題点 （ 月末）
全体計画 （５年間）の指標 |  | ＯＪＴマニュアル作成 | 能力評価・目標管理見直し案作成 | 検討委員会で案の検討 |  | 新能力評価実施 | 目標管理試行 （監督職以上） | 目標管理実施 （監督職以上） |  | 目標管理実施 （全職員） |  | 人事評価制度及び研修による人材育成
指標ウエイト（％） |  | 10 | 10 | 20 |  | 10 | 10 | 10 |  | 20 |  | 10
達成率（％）
|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |  | 80% | 90% | 100%
達成率合計